## Các đầu mục lớn cần hoàn thiện
STT | ĐẦU MỤC CÔNG VIỆC LỚN CHƯA THỰC HIỆN | Đề xuất của DXMB | Thời gian deadline DXMB yêu cầu | Thời gian TAVICO xác nhận | Ghi chú
1 | Tính năng tính hoa hồng triển khai tại cho DXMB | Do tính chất quan trọng và cần thiết của việc tính hoa hồng để xuất báo cáo đối chiếu CĐT, tính hoa hồng NVKD, xuất báo cáo kinh doanh,... Yêu cầu TAVICO cử người ra đào tạo trực tiếp và hỗ trợ DXMB GOLIVE thực tế tính năng này trong thời điểm DXMB tính hoa hồng từ ngày 24 - 27/5/2017. | 24-27/5/2017
2 | Tạo userform và chức năng cho Phòng Leasing DXMB | Việc hoàn thiện chức năng này liên tục bị trì hoãn ảnh hưởng đến việc ghi nhận giao dịch, tính hoa hồng và báo cáo tài chính của DXMB. Yêu cầu TAVICO bổ sung tính năng trước ngày 22/5/2017 | 22/5/2017
3 | Tách hệ thống CRM - KTTC cho các Sàn giao dịch và Chi nhánh DXMB như sheet "Triển khai cho Sàn, Chi nhánh" | DXMB đã kiểm tra việc tăng mã tự động trên phần mềm cho các Sàn, CN trên hệ thống. Yêu cầu TAVICO hoàn thiện trước ngày 24/5/2017 để DXMB hợp nhất báo cáo, tính hoa hồng,.. | 24/5/2017 | Sẽ cập nhật trong 2 ngày 20,21/05/2017. | Trước khi Tavico thực hiện việc cài đặt thì DXMB vui lòng rà soát lại toàn bộ số chứng từ trước đầu giờ chiều ngày 20/05/2017 (vì sau khi cập nhật số chứng từ sẽ tiếp tục tăng theo số cũ nên nếu số cũ sai thì các phiếu tự tăng sẽ sai theo dây chuyền)-> Sau khi kiểm tra xong->DXMB vui lòng gửi mail thông báo để Tavico thực hiện việc cập nhật
4 | Chốt hệ thống tài khoản và hệ thống mã bên phân hệ Kế toán | Nhanh chóng thống nhất mã với DXG và DXMB để hoàn thiện | 24/5/2017

## Các vấn đề cần xử lý trên phềm
Phòng Ban | STT | CÔNG VIỆC | Yêu cầu bởi | Đề xuất giải pháp | Thời gian deadline DXMB yêu cầu | Phản hồi của Tavico | Thời gian TAVICO xác nhận | Ghi chú | Người Phụ Trách
PHÂN HỆ BÁN HÀNG CRM
A. Phòng Đầu Tư | A.1 | Chưa có cơ chế quản lý các đầu mã rõ ràng trên phần mềm. Hiện mã C đang có cả NCC và KH chính thức, Mã S có cả Chủ Đầu tư và NCC, các mã tạo ra chưa có cơ chế kiểm tra trùng. | Ban CRM | - Quy định rõ các đầu mã: C, O, V, I, S và phân cho từng phòng ban quản lý đầu mã nhập. - Khi tạo mã phải gửi đề xuất thực hiện công việc và được GĐ/Quản lý/TP phê duyệt. - Có cơ chế kiểm tra mã trùng đối với NCC như nhập khách hàng tiềm năng: Dùng Mã số thuế để kiểm tra. Tránh trường hợp Cùng một công ty nhập các tên khác nhau trên hệ thống: viết tắt, viết hoa,... dẫn đến bị trùng. - Tạo thêm mã riêng cho CĐT để phân biệt CĐT và các NCC khác, để giao đầu mã về cho Phòng ĐT quản lý. | 2017-05-22 | - Về việc định định Mã này cho từng phòng ban nhập bên anh sẽ là người quyết định. Bên em sẽ cung cấp các Userform và phân quyền. - Đây là tạo thêm Quy trình Duyệt, cần xem xét lại. (theo em không cần thiết) - Cơ chế kiểm tra mã trùng mã số thuế bên em sẽ cập nhật thêm tính năng này. - Chỉ có thể tạo mã phân tích để đánh dấu đâu là chủ đầu tư, đâu là nhà cung cấp. | 22/05/2017 | Chưa hoàn thiện đủ cụ thể: 1. Quy định rõ các đầu mã: C, O, V, I, S và phân cho từng phòng ban quản lý đầu mã nhập. => Chưa hoàn thành Trả lời của tavico: "Theo như anh mong muốn PĐT chỉ được nhập loại S, Kế toán được toàn quyền nhập tất cả các Loại" ? 2. Khi tạo mã phải gửi đề xuất thực hiện công việc và được GĐ/Quản lý/TP phê duyệt =>Chưa hoàn thành Trả lời của tavico: " Quy trình này không có trên phần mềm." 3. Có cơ chế kiểm tra mã trùng đối với NCC như nhập khách hàng tiềm năng: Dùng Mã số thuế để kiểm tra. Tránh trường hợp Cùng một công ty nhập các tên khác nhau trên hệ thống: viết tắt, viết hoa,... dẫn đến bị trùng. =>Đã hoàn thành. 4. Tạo thêm mã riêng cho CĐT để phân biệt CĐT và các NCC khác, để giao đầu mã về cho Phòng ĐT quản lý => Đã hoàn thành | DIENCT- Mã trùng C. HA. PKTT - Tải Xuất, Tải Nhập Mã loại S. Phòng Đầu tư thêm tất cả các mã số thuế loại S.
| A.2 | Hiện phòng Đầu tư đang có chức năng nhập Khách hàng - NCC, việc này đồng nghĩa với việc Phòng Đầu tư có thể nhìn thấy danh sách Khách hàng - NCC của DXMB. | Mr. Huy | Tạo ra các userform để phân biệt các mã cho từng đơn vị quản lý. Phòng Đầu tư chỉ nhìn thấy mã do phòng Đầu tư tạo, phòng Kế toán chỉ nhìn thấy mã do phòng Kế toán tạo,… | 2017-05-22 | Tạo ra các Userform chỉ thấy loại C, loại S | 23/05/2017 | Chưa hoàn thành Trả lời của tavico: "Vì đây là phân quyền về Dữ liệu, nếu phòng nào chỉ nhìn thấy Mã do phòng đó tạo, ví dụ NCC do phòng Kế toán tạo, PĐT không thấy làm sao chọn được khi định nghĩa Dự án ? (Vì theo yêu cầu trên mỗi 1 CĐT/NCC chỉ được 1 Mã số thuế trên hệ thống). Theo em Kế toán nên toàn quyền thấy được tất cả các Mã"
| A.3 | Trong bước chuẩn bị để tính hoa hồng: Phòng Đầu tư chưa có trường ghi nhận chính sách đối chiếu CĐT theo hợp đồng; từ đó phòng DVKH, TKKD có căn cứ để đối chiếu, kiểm tra chéo chính sách khi lập báo cáo đối chiếu CĐT và tính hoa hồng | Ms. Hiền | Đề xuất bổ sung | 2017-05-22 | Trên giao dịch có nơi để Lưu chính sách Đối chiếu chủ đầu tư, TKKD sẽ là người chon chính sách đối chiếu này. Có thể cung cấp báo cáo để xuất ra các chính sách mà phòng đầu tư tạo để TKKD có thể đối chiếu dựa trên CHính sách gắn trên giao dịch. | Chưa có | Đã hoàn thành Bên Tavico đã hướng dẫn p.Đầu tư qua skype. trường ghi nhận chính sách đối chiếu CĐT theo hợp đồng sẽ được lưu vào phần diễn giải trong lúc tạo chính sách đối chiếu chủ đầu tư
B. TKKD và DVKH | B.1 | Chính sách hoa hồng phần thưởng thêm: Chưa có tùy chọn thưởng thêm. Ví dụ: Chính sách trong tháng 4/2017, nếu bán được sản phẩm sẽ được thưởng 3tr, nhưng nếu KH vi phạm tiến độ đóng tiền/ký hợp đồng thì chỉ được thưởng thêm mức 70% tiền thưởng | Ms. Bích | Đề xuất bổ sung | 2017-05-22 | Đã xử lý và thống nhất qua buổi training sáng ngày 18/05/2017 | Đã đưa giải pháp và hướng dẫn TKKD | Đã hoàn thành phòng DVKH sẽ tạo các chính sách hoa hồng thưởng thêm theo từng sô tiền thưởng thêm chung cho tất cả các dự án.
| B.2 | Chưa có Bảng kê đối chiếu Dự án, Bảng kê đặt cọc, hủy cọc | Ms. Bích | Đề xuất bổ sung | 2017-05-22 | Chị Bích vui lòng tổng hợp và cung cấp giúp em mẫu báo cáo | Chưa có
| B.3 | Chưa có báo cáo kinh doanh của từng đơn vị, báo cáo kinh doanh tổng thể DXMB | Ms. Bích | Đề xuất bổ sung | 2017-05-22 | Chị Bích vui lòng cung cấp giúp em mẫu báo cáo | Chưa có
| B.4 | Phần phí dịch vụ để tính làm căn cứ tính HH NVKD và báo cáo CĐT: - CĐT tạm ứng phí trước cho DXMB; - CĐT đối chiếu với DXMB mức phí ví dụ 3% nhưng khi thanh toán chỉ thanh toán 2.7%, phần còn lại sẽ trả khi kết thúc Dự án; - CĐT đối chiếu phí lũy tiến | Ms. Bích | Đề xuất bổ sung | 2017-05-22 | Hiện tại tính hoa hồng nhân viên, xong Treo qua Kế toán bán hàng, ké toán sẽ kiểm tra và chuyển qua kế toán, chứ không tự tách ra Tạm ứng để thực chi 2.7%, và phần còn lại sẽ chi sau. Tavico sẽ đưa ra phương án giải quyết trong thời gian sớm nhất | Chưa có
| B.5 | Giá sau khi đối chiếu: để thuận tiện cho các đơn vị nhìn thấy giá dự án, đề xuất sau khi đối chiếu với cđt, bên dvkh sẽ gửi giá chốt cuối cùng cho phòng đầu tư để cập nhật giá sau đối chiếu | Ms. Bích | Đề xuất bổ sung | 2017-05-22 | Hiện tại như theo hướng dẫn, đã có bước TKKD update Giá bán chưa VAT để tính hoa hồng. | Đã đưa giải pháp và hướng dẫn TKKD | Đã hoàn thành. Tavico đã hướng dẫn thao tác trên video hướng dẫn hoa hồng.
| B.6 | Lỗi: Một số TKKD khi đăng nhập không hiển thị màn hình dashboard, shortcut | Ms. Bích | Đề xuất khắc phục | 2017-05-22 | Nguyên nhân TKKD click Save dashboard nên bị thay thế dashboard HOME mặc định. Liên lạc anh Diện IT để phân quyền lại trang HOME | Đã hướng dẫn anh Diện | Đã hoàn thành.
2017-05-22
PHÂN HỆ KẾ TOÁN
C. Kế toán | C.1 | Thao tác trên phân mềm: Đề xuất TAVICO điều chỉnh để có thể mở được nhiều tab trên một trình duyệt để vừa thao tác vừa kiểm tra, đối chiếu | Ms. Duyên | Đề xuất bổ sung | 2017-05-19 | Tavico sẽ cập nhật tính năng theo yêu cầu | 2017-05-19
| C.2 | Báo cáo thuyết minh hiệu quả phải kết xuất ra excel mới xem được, cần xem được trên phần mềm. Mẫu báo cáo thuyết minh hiệu quả trên phần mềm đang đơn giản và chưa đáp ứng được theo yêu cầu của DXMB | Mr. Tùng & Ms. Duyên | Đề xuất bổ sung | 2017-05-19 | Tavico sẽ chỉnh lại form in theo yêu cầu nhưng do báo cáo này thể hiện rất nhiều thông tin, số liệu sẽ rất nhỏ nếu thể hiện trên phần mềm. Báo cáo này thể hiện đúng nội dung DXG yêu cầu-> Tavico sẽ liên hệ với DXMB để trao đổi về yêu cầu của DXMB->đánh giá và thực hiện | Tùy thuộc vào độ phức tạp của báo cáo, Tavico sẽ phản hồi sau khi làm việc với phòng kế toán
| C.3 | Mục báo cáo công nợ: báo cáo công nợ phải có tuổi nợ, ví dụ các tài khoản như: 131, 141, 138, 338, 144, 244,… Hiện báo cáo công nợ có tuổi nợ đang chỉ có trên tài khoản 331 | Mr. Tùng | Đề xuất bổ sung | 2017-05-19 | Tavico sẽ bổ sung điều kiện theo yêu cầu | 2017-05-22
| C.4 | Trên phân hệ Truy vấn sổ cái: Yêu cầu phải hiện tên cả tên KH-NCC lên trên phần mềm để kiểm tra và tiện đối chiếu | Ms. Hậu | Đề xuất bổ sung | 2017-05-19 | User chưa biết cách sử dụng-> Tavico sẽ liên hệ để hướng dẫn lại | 2017-05-18
| C.5 | Trên mục Sổ quỹ tiền mặt: Thêm chế độ cảnh báo khi thực hiện chứng từ chi tiền mà quỹ đang âm. Ví dụ thêm cảnh báo: “Tiền quỹ đang âm, bạn có lưu chứng từ không” Trền mục Sổ ngân hàng: nếu âm cảnh báo “Số dư ngân hàng không đủ thực hiện, bạn có lưu chứng từ không” | Ms. Hoa | Đề xuất bổ sung | 2017-05-19 | Tavico sẽ bổ sung tính năng validate theo yêu cầu | 2017-05-19
| C.6 | Thêm báo cáo sổ quỹ tiền mặt theo từng sàn khi áp dụng số chứng từ tự động tăng | Ms. Duyên | Đề xuất bổ sung | 2017-05-19 | Tavico sẽ bổ sung thêm điều kiện lọc vào báo cáo | 2017-05-19
| C.7 | Phần hoàn ứng: khi thực hiện không tự động cấn trừ trực tiếp trên phiếu chi/phiếu thu mà phải quay lại tìm phiếu thu/phiếu chi tương ứng và thao tác bằng tay. | Ms. Hậu | Đề xuất khắc phục | 2017-05-19 | Nguyên nhân: 1. Xảy ra ở số dư tạm ứng đầu kỳ. Do kế toán nhập liệu hoàn ứng trước khi đưa số dư đầu kỳ -> trong danh mục hoàn ứng không thể hiện-> người dùng hạch toán phiếu hoàn ứng bằng tay -> sau này, số dư đầu kỳ chuyển vào đương nhiên hệ thống sẽ không nhận diện được phiếu hoàn ứng nào hoàn ứng cho phiếu chi/ số dư đầu kỳ nên người dùng buộc phải bổ sung bằng tay 2. Trường hợp 1 phiếu hoàn ứng hoàn cho nhiều phiếu chi tạm ứng -> Chức năng hoàn ứng chỉ ghi nhận Phiếu cấn trừ là phiếu chi được chọn -> hoàn ứng nhiều chứng từ thì sau khi lưu người dùng tách dòng 141 ra->điền số phiếu chi tương ứng vào cột Phiếu cấn trừ -> Vấn đề này về mặt kỹ thuật Tavico chỉ hỗ trợ đến đây thôi, không xử lý thêm được
| C.8 | Yêu cầu sửa lại tên tiêu đề: Tên tiêu đề đang hiện trên phần mềm “Phiếu kế toán”, đề xuất sửa thành “Hóa đơn mua hàng”. – Ms. Hậu - Phân hệ mua hàng: Màn hình nhập liệu khi phiếu sang trang 2 thì số chứng từ tự động tăng số phiếu, Kêt quả là sẽ xuất hiện 2 phiếu khác nhau. | Ms. Hậu | Đề xuất bổ sung | 2017-05-19 | Thông thường phiếu kế toán không chỉ nhập riêng hóa đơn mua hàng mà còn hach toán các nghiệp vụ khác. Ban triển khai DXMB xem lại yêu cầu này có hợp lý không? Nếu ban triển khai đồng ý (xác nhận qua mail) thì Tavico sẽ điều chỉnh theo yêu cầu/ Tavico sẽ preset lại cho DXMB | 2017-05-19
| C.9 | Trên mục Truy vấn nhật ký và Truy vấn chứng từ: Thêm cột diễn giải để tiện việc tra cứu và đối chiếu giao dịch | Ms. Duyên | Đề xuất bổ sung | 2017-05-19 | Không thêm được vì 2 chức năng truy vấn trên nhóm theo thông tin chung, diễn giải là thông tin riêng

## Triển khai cho Sàn, CN
Loại hình đối tượng | CRM |  | KTTC |  | Công ty / Sàn / Chi nhánh | Thời gian deadline DXMB yêu cầu | Thời gian Tavico xác nhận
Chi Nhánh hạch toán độc lập | Sài chung | - Tạo các User có gắn mã Chi nhánh tương ứng, giao dịch bán hàng nào của Chi nhánh nào thi đẩy về database kế toán tương ứng của Chi nhánh đó. - các phiếu thu / chi bán hàng của từng chi nhánh phải có bộ mã phiếu thu - chi riêng của mình và tăng theo thứ tự liên tục . - Các phiếu thu chi bán hàng của chi nhánh na thì chuyển về Database kế toán chủ chi nhánh đó. Khi chuyển giao dịch BH từ CRM sang kế toán thì hạch toán Thu tiền : Nợ 111có 33881, Chi : Nợ 33881, Có 111. Trường hợp thu hộ / trả hộ cho các đơn vị trong hệ thống N : 136 / có 336. - Setup mã phân tích : để ghi nhận giao dịch bán hàng khi hạch toán là đối tựợng nội bộ. | Sài riêng. | Phải thực hiện: -1 Triển khai KTTC cho từng cty. | 1 - Chi nhánh HP 2 - Chi nhánh Quản Ninh 3 - Chi nhánh Nghệ An (* CRM đã thực hiện được chức năng nhập KHTN) | 2017-05-01
Sàn nội bộ cua DXMB | Sài chung | - Sử dụng như User nội bộ DXMB. - Các phiếu thu / chi bán hàng của từngSàn phải setup bộ mã phiếu thu - chi riêng của mình và tăng theo thứ tự liên tục . - Báo cáo thống kê sổ quỷ tiền mặt liện quan đến User. - Hạc toán giống hoàn toàn hội sở DXMB | Sài chung |  | 1 - Sàn Hội sở ( DXMB) 2 - Sàn Trung Kính 3 - Sàn HBT. 4 - Sàn Nam Hà Nội 5 - Phòng GD Cát Bi Hải Phòng 6 - Sàn Nghệ An. (* CRM đã thực hiện được KHTN) | 2017-04-17
Công ty con | Sài riêng | CRM và KTTC giống toàn bộ DXMB | Sài riêng. |  | 1 - Viet Home - Môi giới BDS. 2 - Vina Home - Môi giới BDS. 3 - DX Nha Trang- Môi giới BDS. 4 - Công ty Sài Đồng - Chủ đầu tư. | 2017-05-01